## дерево целей
Цели МАРП 2028 | чего необхоилмо достичь в 2024 году, чтобы реализовались цели 2028г. | чего необходимо достичь в 2022 году, чтобы реализовались цели 2024г. | чего необхоилмо достичь в 2020 году, чтобы реализовались цели 2022г. | чего необходимо достичь в 2019 году, чтобы реализовались цели 2020г.
К 30 июня 2028г. доходы от членских взносов МАРП в 2028 году составляют 15 млн руб/год (в ценах 2018г.). А именно, при количестве членов 536 человек, взносе 35000 руб., собираемость взносов будет 80%. | Доходы от членских взносов МАРП в 2024 году составляют 12 млн руб/год (в ценах 2018г.). | Доходы от членских взносов МАРП в 2022 году составляют 10 млн руб/год (в ценах 2018г.). | Доходы от членских взносов МАРП в 2020 году составляют 7 млн руб/год (в ценах 2018г.). | Доходы от членских взносов МАРП в 2019 году составляют 6 млн руб/год (в ценах 2018г.).
| К 31 марта 2024г. наличие в деятельности МАРПа успешно реализованных проектов по улучшению показателей бизнес-среды. А именно, показатели бизнес-климата (количество предпринимателей, процент инвестиций в ВРП, средний показатель рентабельности в производственной сфере, рост ВРП, снижение доли налогов в выручке предприятия) в СФО выгодно отличаются в сторону мягкости от аналогичных показателей западных территорий России. | К 31 марта 2022г. 60% поставленных проектов и текущих задач за предыдущий год завершены в срок, с достижением запланированного результата. Мы поймем это по удовлетворенности членов результатами проектов и задач не менее, чем на 80%, 100% членов МАРП имеют доступ к открытию и промежуточным и итоговым результатам проектов, результат проекта донесен до 100% членов МАРП. | линейка перспективных проектов и план их реализации
|  |  | Есть список подтвержденных компетенций (экспертных специализаций) членов МАРП | Есть список заявленных компетенций лиц и компаний (экспертных специализаций) членов МАРП
Список заявленных компетенций лиц и компаний донесен до всех членов МАРП
|  |  | подготовленная команда ответственных за реализацию | обучение команд по реализации проектов (терминология, инструменты, технология)
| Собираемость взносов 70% | Собираемость взносов 65% | Собираемость взносов 50%
| Количество членов МАРП 490 человек | Количество членов МАРП 440 человек | К 31 марта 2020 г. члены МАРП уверенны в том, что при возникновении внешних угроз для деятельности бизнеса и его сотрудников, они получат своевременную, качественную и достаточную помощь, которая минимизирует потери, риски и последствия: есть успешные кейсы в деятельности МАРП, связанные с безопасностью ее членов, члены МАРП ощущают защищенность на 80%. | члены МАРП проинформированы о примерах защиты членов МАРП и их бизнеса от внешних угроз
Количество членов МАРП 405 человек
|  | 90 новых членов МАРП за 2021-2022гг. | 50 новых членов МАРП за 2019-2020гг.
| Иметь успешно работающий механизм по привлечению членов МАРП | Потенциальные члены МАРП вовлечены в мероприятия МАРП | Эффективно работающий исполнительный орган | Иметь базу потенциальных клиентов с устойчивым финансовым положением и планом расширения (для того, чтобы пригласить их в МАРП)
CRM-система учета потенциальных членов МАРП
В дирекции МАРП есть ответственный за управление трафиком
|  |  | в формате мероприятий предусмотрено участие потенциальных членов МАРП | создан список взаимовыгод (преимуществ) для потенциальных членов МАРП
создан список потенциальных членов МАРП
|  | Работает культура вовлечения через рекомендации членов МАРП | опробирована ценность для рекомендателя (какое-то поощрение) | Приглашение на отраслевые меропирятия потенциальных членов МАРП
|  |  | члены МАРП вовлечены в функцию привлечения | договориться со всеми членами МАРП о том, что они декларируют свое членство в подписи в статьях СМИ
| Информация о результатах деятельности МАРП доведена до членов МАРП и кандидатов в МАРП | Индекс цитируемости в СМИ вырос до___ | настроена работа пресс-службы МАРП: - график публикаций - список СМИ и дружественных журналистов
договориться со всеми членами МАРП о том, что они имеют право декларировать свое членство на визитках
договориться со всеми членами МАРП о том, что они имеют право декларировать свое членство в электронной почте с гиперссылкой на сайт МАРП
Привлечь руководителей СМИ в качестве членов МАРП по бартеру
Постоянно работающий сайт с новостным контентом
|  |  | страницы во всех социальных сетях, используемых членами МАРП (FB), с количеством подписчиков не менее 1500 человек в каждом | привлечать трафик в соци сетях через таргетирования ЦА при помощи маркетолога
| Есть работающий механизм участия каждого члена в жизни МАРП | формальные мероприятия интересные и актуальные | дополнена линейка мероприятий | разработана линейка форматов типов мероприятий
|  |  | откорректирован годовой план | создать годовой план мероприятий
|  |  | откорректированы повестки, темы, формы, места | сформулирована повестка, форма, спикеры, место проведения мероприятия
|  | неформальные мероприятия интересны для разных членов МАРП |  | разработана линейка типов неформальных мероприятий
создать годовой план неформальных мероприятий
сформулирована контент и место проведения неформальных мероприятий
понять, какие неформальные мероприятия интересуют членов МАРП
| С 31 марта 2024г. органы власти принимают решения с учетом и опираясь на экспертное мнение ассоциации. Таким образом, на основании протоколов 70% случаев экспертного участия представителей МАРП приняты с учетом мнения МАРП. Присутствует экспертное участие представителей МАРПа в решениях в сфере интересов ассоциации и ее членов, принимаемых органами государственной власти в Регионах СФО и на Федеральном уровне. | В штате МАРП есть профессиональные эксперты | Сформирован штат экспертов в штате МАРП | проведена ревизия экспертов
сформулирована нагрузка на экспертов в штате МАРП
создан список необходимых привлеченных экспертов в штат МАРП
|  | систематизировано выдвежение, продвижение до председателей и заместителей председателей членов МАРП в общественные советы, комитетах, комиссиях при власти и обратная связь от них | усиление позиции членов МАРП в общественных советах, комитетах, комиссиях | ревизия действующих членов МАРП в общественных советах
определены кандидаты из МАРП в общественные советы
внедрение членов МАРП в необходимые советы
опеределен список общественных советов, комитетов, комиссий для участия представителей МАРП
|  | МАРП предложил своих кандидатов на назначение министров, зам министров и руководители департаментов Минэкономразвития, Минпром, Минфин, Минтруд, Минтранс и Минобр | Выявление лольных МАРПу компетентных сотрудников министерств и ведомств с целью их дальнейшего продвижения на руковдящие посты в Правительстве НСО, мэрии и районов НСО | Принять в совет содействия МАРП глав районов города и сельских районов
Актуализировать совет содействия МАРП
повестка общественных советов формируется на основе проблем, интересующих членов МАРП
|  |  | К 31 марта 2020 г. члены МАРП уверенны в том, что при возникновении внешних угроз для деятельности бизнеса и его сотрудников, они получат своевременную, качественную и достаточную помощь, которая минимизирует потери, риски и последствия: есть успешные кейсы в деятельности МАРП, связанные с безопасностью ее членов, члены МАРП ощущают защищенность на 80%. | члены МАРП проинформированы о примерах защиты членов МАРП и их бизнеса от внешних угроз
Note on B18: Шевченко Дмитрий Юрьевич (ф.Нвсб Об): описать, что такое успешный кейс. Из каждого кейса выделять 3 успеха, ритмичность и способы мониторинга результатов по кейсу
Note on D41: PC PC: На какую долгосрочную цель работает?

## план действий 2019г.
Цель 2019г. | мероприятие реализации | промежуточный результат мероприятия | график реализации | ответственный
Доходы от членских взносов МАРП в 2019 году составляют 6 млн руб/год (в ценах 2018г.). | что для этого делаем? | количество платящих членов 273 | когда внедряем изменения? | кто ответственный?
количество новых членов
средний чек 22000 руб.
Есть список заявленных компетенций лиц и компаний (экспертных специализаций) членов МАРП | опросить через анкету по эл. почте | собрать 360 заполненных анкет | 10.04.2019г. | Шпикельман
| разработать анкету по оценке экспертности персоналий | разработка рыбы анкеты | 15.02.2019г. | Шевченко
| обработка результатов анкетирования | результаты анкет внести в электронный справочник | 20.04.2019г. | Шпикельман
| разработать форму справочника | форма справочника для сайта | 15.02.2019г. | Шевченко
Список заявленных компетенций лиц и компаний донесен до всех членов МАРП | красиво оформить справочник МАРП | справочник выложен в закрытом доступе | 25.04.2019г. | Карпекин
| прямая электронная рассылка |  | 26.04.2019г. | Карпекин
| публикация на сайте |  | 26.04.2019г. | Карпекин
| публикация в ФБ |  | 26.04.2019г. | Карпекин
| публикация в СМИ |  | в ближайшем номере после публикации справочника | Карпекин
обучение команд по реализации проектов (терминология, инструменты, технология)
Иметь базу потенциальных клиентов с устойчивым финансовым положением и планом расширения (для того, чтобы пригласить их в МАРП) |  | графа в акнкете "Кого можете порекомендовать стать членом МАРП" | 15.02.2019г. | Шевченко
| Запросить у Совета МАРП список потенциальных членов МАРП | создать список потенциальных членов МАРП из открытых источников: - предприятия, - персоналии | 10.03.2019г. | Карпекин
создан список взаимовыгод (преимуществ) для потенциальных членов МАРП
| вытащить из стратегии |  | 01.03.2019г. | Гузеева
Приглашение на отраслевые меропирятия потенциальных членов МАРП | определить для каждого потенциального члена, на какие мероприятия нам его приглашать | перед каждым мероприятием Бернадский и Карпекин принимает решение, кого и сколько человек приглашать |  | решение принимает Бернадский и Карпекин
договориться со всеми членами МАРП о том, что они декларируют свое членство в подписи в статьях СМИ | поднять этот вопрос на Совете |  | на ближайшем Совете после утверждения стратегии | Карпекин
| попроситьс членов Совета, что они первыми декларируют себя |  | на ближайшем Совете после утверждения стратегии
| члены Совета убеждают других членов МАРП в необходимости этой практики | 10% членов МАРП декларируют свое членство | 31.12.2019г.
договориться со всеми членами МАРП о том, что они имеют право декларировать свое членство на визитках
договориться со всеми членами МАРП о том, что они имеют право декларировать свое членство в электронной почте с гиперссылкой на сайт МАРП
Привлечь руководителей СМИ в качестве членов МАРП по бартеру | выбрать кандидатуры: ТВ, печатные издания, Интернет СМИ, радио | каждый в чате старт сессии МАРП высказывает свои соображения по кандидатам из СМИ и почему | 12.02.2019г. | команда страт сессии
| создать список выгод присутствия в МАРП для СМИ |  |  | Бернадский
| встречаться с руководителями СМИ | привлечь в МАРП руководителей СМИ
Постоянно работающий сайт с новостным контентом |  |  |  | Бернадский
привлечать трафик в соци сетях через таргетирования ЦА при помощи маркетолога | задачи маркетологая выполняют специалисты СЮК |  | до конца 2019г. | Карпекин
разработана линейка форматов типов мероприятий | отдельная встреча на разработку формата типов мероприятий |  | 11.02.2019г.
создать годовой план мероприятий | определиться с задачами и их количеством |  | 11.02.2019г.
сформулирована повестка, форма, спикеры, место проведения мероприятия | определиться с формами и повестками после создания базового плана мероприятий |  | 11.02.2019г.
разработана линейка типов неформальных мероприятий | отдельная встреча на разработку типов неформальных мероприятий |  | 11.02.2019г.
создать годовой план неформальных мероприятий |  |  | 11.02.2019г.
сформулирована контент и место проведения неформальных мероприятий |  |  | 11.02.2019г.
понять, какие неформальные мероприятия интересуют членов МАРП | обсуждать в процессе подготовки формата
проведена ревизия экспертов
сформулирована нагрузка на экспертов в штате МАРП
создан список необходимых привлеченных экспертов в штат МАРП | создать профицит бюджета на Экономического и юридического эксперта (по 50000 руб. в месяц на каждого)
ревизия действующих членов МАРП в общественных советах |  |  | 01.03.2019г. | Бернадский+Карпекин
определены кандидаты из МАРП в общественные советы | Совет Марп выдвигает людей (в список функций и задач членов Совета)
внедрение членов МАРП в необходимые советы | Бернадский вносит в необходимо время в установленном порядке кандидатуры через общественную палату |  |  | Бернадский
опеределен список общественных советов, комитетов, комиссий для участия представителей МАРП |  |  | 01.03.2019г. | Бернадский+Карпекин
Принять в совет содействия МАРП глав районов города и сельских районов
Актуализировать совет содействия МАРП |  |  | до конца 2019г. | Бернадский+Карпекин
члены МАРП проинформированы о примерах защиты членов МАРП и их бизнеса от внешних угроз | проводить мероприятия (семинары) по защите бизнеса | мероприятия включены в баховый план | 11.02.2019г.
рассылка членам МАРП резолюций по результатам мероприятий о защите
| вынести в Совет МАРП |  |  | Карпекин+другие специалисты по защите
опередлить перечень структур, органов и лиц, к кому можно обратиться по защите
проанализировать эффективность и полезность их работы на основе кейсов

## план контроля рисков
Риски | Способы контроля рисков | Ответственный | Действия по контролю рисков | Сроки
Закрытие МАРП по внешним причинам | Ставить на контроль прозрачность деятельности МАРП
Выбор членами МАРП другого делового сообщества | Донесение конкурентных преимуществ до членов МАРП
Разведение деятельности МАРП и НГТПП
Некачественная постановка задачи | Внедрить стандарт предварительного планирования проектов с учетом последствий в процессе реализации (зоны, на которые невозможно повлиять и/или приобретаемый опыт в процесс реализации)
Нежелание органов власти сотрудничать с МАРП | Возобновление взаимодействия с органами власти, по которым давно не было контакта
Установление контактов с новыми представителями власти, подтвержденных конкретными договоренностями (соглашениями)
Общение с представителями органов власти
Нежелание впрягаться из-за риска репутационных потерь | Создание системы анализа и критериев баланса рисков (в систему включить уровень переговорщика и персону)
По местным органам власти включаться в обсуждение и искать методы влияния принятия на решения
Любой положительный результат деятельности МАРП доносится до 100% рядовых членов любым доступным способом (выработать эффективную систему донесения информации!!!)
Разведение дирекций НГТПП и МАРП (к 28.02.2021г.)

## решения по обходу ограничений
Цели | Имеющиеся ресурсы для достижения целей МАРП | Недостающие ресурсы | Решение | Сроки | Ответственный
К 31 марта 2020 г. члены МАРП уверенны в том, что при возникновении внешних угроз для деятельности бизнеса и его сотрудников, они получат своевременную, качественную и достаточную помощь, которая минимизирует потери, риски и последствия: есть успешные кейсы в деятельности МАРП, связанные с безопасностью ее членов, члены МАРП ощущают защищенность на 80%. | 1. Успешные кейсы, | 1. Рабочих контактов с Верховным судом, Генеральной прокуратор, руководителем следственного комитета России, Федеральной налоговой службе, ФАС | 1. Составить список необходимых членов МАРП (с учетом специфики бизнеса) и целенаправлено привлечь их в ассоциацию
| 2. наличие членов, которые могут прийти на помощь или быть экспертами по безопасности, | 2. Хороших адвокатов и юристов среди МАРП | 2. Создать механизм по уточнению наличия связей в нужных для МАРП органах и готовности эти связи использовать, исключая коррупционную составляющую
3. статус общественной организации,
4. налажено эффективное взаимодействие с органами власти, которые могут помочь
К 31 марта 2022г. 60% поставленных проектов и текущих задач за предыдущий год завершены в срок, с достижением запланированного результата. Мы поймем это по удовлетворенности членов результатами проектов и задач не менее, чем на 80%, 100% членов МАРП имеют доступ к открытию и промежуточным и итоговым результатам проектов, результат проекта донесен до 100% членов МАРП. Это важно для Увеличение значимости (ценности) МАРП для членов, улучшения бизнес-среды, удовлетворение амбиций и бизнес-целей членов МАРП. | 1. Успешный опыт ведения проектов, | 1. Знаний об экспретности членов МАРП | 1. Создать пул экспертов, которые буду решать задачи МАРП в зоне своей экспертности на бевозмездной основе
| 2. эксперты в любой отрасли, | 2. Людей в штате, ответственных за проектную деятельность (проект-менеджеров) | 2. Принять в штат МАРП квалифицированных экспертов в отраслях: экономическая аналитика, текущая правовая экспертиза
| 3. информационная поддержка членов МАРП, |  | 3. Принять в штат МАРП 2-3 проект-менеджера
| 4. персонал дирекции, |  | 4. Создать систему глубинного знания об экспертности членов МАРП
5. деньги на СRM-систему и другие ИТ-технологии
К 31 марта 2024г. наличие в деятельности МАРПа успешно реализованных проектов по улучшению показателей бизнес-среды. А именно, показатели бизнес-климата (количество предпринимателей, процент инвестиций в ВРП, средний показатель рентабельности в производственной сфере, рост ВРП, снижение доли налогов в выручке предприятия) в СФО выгодно отличаются в сторону мягкости от аналогичных показателей западных территорий России. Это даст повышение авторитета МАРП, привлечение новых членов, практическую пользу для членов МАРП, повышение собираемости взносов. | 1. Участие членов МАРП в общественных советах, комиссия и рабочих группах – ссылка на список с сайта) при органах власти; | 1. Системы проектов по улучшению бизнес-среды | 1. Создать систему проектов по улучшению бизнес среды
| 2. Потребность членов МАРП и предпринимателей в улучшении бизнес-среды, | 2. Взаимопонимания с властью по вопросам улучшения показателей бизнес-среды | 2. Внедрить в проекты пункты по выгоде органов власти от реализации проектов
| 3. в стратегии НСО 2030 предусмотрен рост показателей бизнес-климата | 3. Межобщественного взаимодействия | 3. В реализацию проектов включить другие деловые союзы и общественные организации
С 31 марта 2024г. органы власти принимают решения с учетом и опираясь на экспертное мнение ассоциации. Таким образом, на основании протоколов 70% случаев экспертного участия представителей МАРП приняты с учетом мнения МАРП. Присутствует экспертное участие представителей МАРПа в решениях в сфере интересов ассоциации и ее членов, принимаемых органами государственной власти в Регионах СФО и на Федеральном уровне. Это важно для повышения значимости организации и успешной реализация проектов членов МАРП и ассоциации. | 1. На законодательном уровне в решение органов гос власти привлекаются общественные организации, | 1. Представителей МАРП в некоторых органах власти | 1. Организовать бизнес-процесс делегирования членов МАРП в органы власти, отчета делегированных членов МАРП о результатах деятельности в органах власти с учетом целей МАРП
| 2. МАРП уже вовлечен в деятельность органов государственной власти, | 2. Авторитета МАРПа и его члена, вовлеченного в процесс принятия решения | 2. Обеспечить избрание членов МАРП в представительные (законодательные) органы власти – отсмартовать на релевантность
| 3. Потребность органов власти в нашем экспертном мнении, есть эксперты, мнение которых значимо для органов власти, усиление государственного участия в экономике | 3. Информированности рядовых членов МАРП о представительстве членов в МАРП в органах власти, их роли и весе там и результатах работы
К 30 июня 2028г. доходы от членских взносов МАРП в 2028 году составляют 15 млн руб/год (в ценах 2018г.). А именно, при количестве членов 536 человек, взносе 35000 руб., собираемость взносов будет 80%. Нам это важно для увеличения круга взаимодействия и влияния на бизнес-среду. | 1. 70000 предпринимателей в НСО, | 1. Членов | 1) Система мотивации сборов: до 1 июня 30000 руб., после 1 июня и до 31 декабря 35000 руб.
| 2. неудовлетворенная потребность предпринимателей и членов МАРП в общении, улучшении бизнес-среды и достижении личных целей, | 2. Дисциплины, добросовестности | 2) Организовать бизнес-процесс по сбору взносов
| 3. успешные бизнес-истории членов МАРП, | 3. Эффективной системы сборов | 3) Организовать мульти вариантную систему оплаты
| 4. история МАРПа, | 4. Людей, уполномоченных по сборам (продажники, коллекторы) | 4) Организация процесса контролируемого набора членов
| 5. неудовлетворенность предпринимателей правовым полем, | 5. Удобных способов сбора
6. есть дирекция, ответственная за собираемость