**Информация о реализации крупных инвестиционных проектов и   
инфраструктурного плана стратегии социально-экономического развития   
Новосибирской области на период до 2030 года,   
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п**

| № п/п | Наименование проекта | | Стоимость проекта,  млн. рублей | | Муниципальный район (городской округ), на территории которого реализуется проект | | Срок реализации проекта | Объем финансирования за 2020 год, в т.ч. из областного бюджета Новосибирской области (млн. рублей) | Результаты реализации | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Промышленность** | | | | | | | | | | |
| 20 | Развитие акционерного общества «Сибирский Антрацит» до 9,5 млн тонн (акционерное общество «Сибирский Антрацит») | 17 316 | | Искитимский район | | 2011-2020 | | 1 375,0 | **«В реализации»** | |
| 21 | Разработка угольного месторождения Колыванское – участок Восточный (общество с ограниченной ответственностью «Разрез Восточный») | 10 171 | | Искитимский район | | 2016-2020 | | 142,0 | **«В реализации»** | |
| 22 | Промышленное производство полупроводниковых гетероструктур на основе арсенида галлия и полупроводниковых приборов на их основе (акционерное общество «Экран-оптические системы») | 2 814 | | г. Новосибирск | | 2019-2024 | | - | **«Приостановлен»** | |
| 24 | Создание Центра по проектированию и производству специальной микроэлектроники и полупроводниковых приборов в Сибирском регионе (акционерное общество «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ») | 2 200 | | г. Новосибирск | | 2016-2020 | | 114,0 | **«В реализации»** | |
| 25 | Модернизация производственной площадки акционерного общества «ЭНЕРГОПРОМ – Новосибирский электродный завод» (акционерное общество «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод») | 1 681 | | Искитимский район | | 2018-2022 | | 146,7 | **«В реализации»** | |
| 26 | Расширение производства с целью выпуска лекарственных средств и субстанций (акционерное общество «Производственная фармацевтическая компания Обновление») | 1 370 | | г. Новосибирск | | 2015-2021 | | 274,7 | **«В реализации»** | |
| 27 | Запуск завода по производству бумаги и гофроупаковки в п. Красный Яр Новосибирской области (акционерное общество «Новосибирский КБК») | 1 332 | | Новосибирский район | | 2017-2020 | | 243,0  (в том числе 109,0 государственная поддержка из бюджета Новосибирской области составила) | **«В реализации»** | |
| 28 | Создание масштабируемого промышленного производства одностенных углеродных нанотрубок и наномодификаторов на их основе (общество с ограниченной ответственностью «ОКСиАЛ.ру») | 1 300 | | Новосибирский район | | 2016-2019 | | 5,0 | **«Завершена реализация»** | |
| 30 | Расширение производства телекоммуникационного оборудования на базе ООО «Предприятие «Элтекс» (общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Элтекс») | 931 | | г. Новосибирск | | 2017-2021 | | - | **«В реализации»** | |
| 31 | Реализация технологий инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии (акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор») | 900 | | г. Новосибирск | | 2017-2021 | | 116,6 | **«Завершена реализация»** | |
| 32 | Техническое перевооружение предприятия (акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна») | 891 | | г. Новосибирск | | 2017-2021 | | 257,0 | **«Завершена реализация»** | |
| 34 | Развитие производственных мощностей публичного акционерного общества «ОР» (Группы компаний «Обувь России») в ТОСЭР «Линево»: создание фабрики по производству цельноформованной обуви и деталей низа обуви из полимерных материалов (общество с ограниченной ответственностью «ЭваЛинК») | 760 | | Искитимский район | | 2018-2023 | | - | **«Прекращен»** | |
| 35 | Создание производства инновационного детского и функционального питания, лечебно-профилактических продуктов со 100 % содержанием бифидо и лактобактерий» (общество с ограниченной ответственностью «Био-Веста») | 639 | | р.п. Кольцово | | 2019-2020 | | - | **«Приостановлен»** | |
| 36 | Расширение действующего производства (общество с ограниченной ответственностью «Сибэлектропривод») | 550 | | г. Новосибирск | | 2019-2020 | | 133,4  (в том числе 3,0 млн. рублей  из бюджета Новосибирской области) | **«Завершена реализация»** | |
| 37 | Строительство завода по производству композитных материалов не территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области (общество с ограниченной ответственностью «Сибалюкс Ресурс») | 511 | | Новосибирский район | | 2015-2020 | | 2,6 | **«Завершена реализация»** | |
| 38 | Реконструкция и модернизация стекловаренной печи № 4 с использованием одностенных углеродных нанотрубок для упрочнения стекла (общество с ограниченной ответственностью «Сибстекло») | 500 | | г. Новосибирск | | 2018-2020 | |  | **«Завершена реализация»** | |
| 39 | Создание завода по производству сельхозтехники в Сибири (общество с ограниченной ответственностью  «УНИСИБМАШ») | 650 | | г. Новосибирск | | 2018-2024 | | 64,0 | **«Прекращен»** | |
| 40 | Модернизация кузнечно-прессового цеха (общество с ограниченной ответственностью Сервисный металлоцентр «Стиллайн») | 439 | | г. Новосибирск | | 2019-2024 | | - | **«Прекращен»** | |
| 41 | Модернизация производственных мощностей и вывод новой продукции на рынок в составе флагманского проекта «Промбиотех» (общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Сиббиофарм») | 408 | | г. Бердск | | 2017-2021 | | - | **«Приостановлен»** | |
| 43 | Создание экспериментально-производственного центра бактериальных препаратов (акционерное общество «Вектор-БиАльгам») | 371 | | р.п. Кольцово | | 2018-2021 | | - | **«В реализации»** | |
| 44 | Создание производства фармацевтических субстанций, испытательного центра службы контроля качества (акционерное общество «Вектор-Медика») | 350 | | р.п. Кольцово | | 2018-2020 | | 30,0 | **«В реализации»** | |
| 47 | Техническое перевооружение производства (Научно-производственное объединение «Элсиб» публичное акционерное общество) | 315 | | г. Новосибирск | | 2018-2020 | | 298,0 | **«Завершена реализация»** | |
| 48 | Техническое перевооружение технологического оборудования публичного акционерного общества «Сиблитмаш» (публичное акционерное общество «Сиблитмаш») | 300 | | г. Новосибирск | | 2018-2020 | | 120,0  (в том числе 1,0 млн. рублей - ОБ) | **«Завершена реализация»** |
| **Дополнительно:**  *В 2020 году компания* ***АО «Вектор-Бест»*** *приступила к реализации инвестиционного проекта* ***«Строительство производственных и складских помещений для расширения производства медицинских изделий IN-VITRO-диагностики»****. АО «Вектор-Бест» входит в число ведущих российских производителей наборов реагентов для лабораторной диагностики.*  *В настоящее время растет потребность медицинских учреждений в применении наборов in-vitro диагностики, в том числе остро стоит потребность в увеличении производства тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР. В связи с этим АО «Вектор-Бест» приступил к расширению производственно-складских помещений.*  *В результате расширения производственных мощностей планируется увеличить количество рабочих мест на 100 единиц. Объем инвестиционных затрат на реализацию проекта с 2020 по 2024 годы планируется за счет собственных средств и оценивается в 600 млн. рублей (без НДС).*  *Проект рассчитан на 5 лет (2020-2024 гг.), чистая прибыль по проекту составит 1682 млн. рублей. Введение в строй нового производственного и складского участков позволит увеличить выручку от реализации продукции предприятия до 9 млрд. рублей к 2029 году.* | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование проекта | | Стоимость проекта,  млн. рублей | | Муниципальный район (городской округ), на территории которого реализуется проект | | Срок реализации проекта | Результаты реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | |
| 45 | Создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов | 4 300 | | Новосибирский район, Тогучинский район | | 2019-2021 | | В реализации |
| 48 | Создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры – объекта, используемого для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО, расположенного вблизи г. Татарска и предназначенного для Татарского, Усть-Таркского, Венгеровского и Чановского районов Новосибирской области | 600 | | Татарский район | | 2019-2021 | | В реализации |
| 49 | Создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры – объекта, используемого для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО, расположенного вблизи г. Барабинска и предназначенного для городов Барабинск, Куйбышев, Барабинского, Куйбышевского и Здвинского районов Новосибирской области | 600 | | Барабинский район | | 2019-2021 | | Прекращен, заменен на Куйбышев |
| 50 | Создание и эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры – объекта, используемого для обработки, обезвреживания и захоронения ТКО, расположенного вблизи г. Тогучина и предназначенного для города Тогучина и населенных пунктов Тогучинского Новосибирской области | 600 | | Тогучинский район | | 2019-2021 | | В реализации |
| **Энергетика** | | | | | | | | |
| 54 | Переустройство ВЛ 110 кВ Заречная –Искитимская отпайками (Ю-5, Ю-6) | 910 | | Искитимский район | | 2020 | | Завершен |
| 55 | Строительство ПС 220 кВ Родники | 610 | | г. Новосибирск | | 2020 | | В реализации |
| 56 | Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Полярная – Биаза (З-40) до ПС 110 кВ Верх-Тарская | 470 | | Северный район | | 2019 | | Работы выполнил АО «Новосибирскнефтегаз» |
| 57 | Строительство КЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Пашино – Лесная I, II цепь (С-13, С-14) до ПС 110 кВ Звезда | 410 | | г. Новосибирск | | 2019 | | В реализации |
| 58 | Строительство ПС 110 кВ Залив | 370 | | г. Бердск | | 2021 | | В реализации |
| 59 | Строительство ПС 110 кВ Звезда | 350 | | г. Новосибирск | | 2019 | | Работы выполняются Минобороны России |
| 60 | Строительство ПС 110 кВ Верх-Тарская | 330 | | Кыштовский район | | 2019 | | Работы выполнил АО «Новосибирскнефтегаз» |
| 61 | Строительство ПС 110 кВ Лесная | 240 | | Новосибирский район | | 2020 | | ИП АО «РЭС» не предусмотрено |
| 62 | Реконструкция ПС 110 кВ Пашино | 220 | | г. Новосибирск | | 2020 | | Завершен |
| 63 | Реконструкция ПС 110 кВ Центральная (Н) | 180 | | г. Новосибирск | | 2022 | | Завершен |
| 64 | Строительство Отпайки от ВЛ 220 кВ Заря-Правобережная и отпайка от ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3-Отрадная на ПС 220 кВ Родники | 170 | | Новосибирский район | | 2020 | | В реализации |
| 65 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная (Н) | 170 | | г. Бердск | | 2020 | | В реализации |
| 66 | Строительство Отпайки от ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС –Тулинская (К-15, К-16) на ПС 110 кВ Залив | 170 | | г. Новосибирск | | 2021 | | В реализации |
| 67 | Реконструкция ПС 110 кВ Волочаевская | 150 | | г. Новосибирск | | 2021 | | Завершен |
| 68 | Реконструкция ПС 110 кВ Текстильная | 130 | | г. Новосибирск | | 2019 | | Завершен |
| 69 | Реконструкция ПС 110 кВ Чик | 130 | | Коченевский район | | 2019 | | Завершен |
| 70 | Реконструкция ПС 110 кВ Барабинская | 130 | | г. Куйбышев | | 2020 | | В реализации |
| 71 | Реконструкция ПС 110 кВ Барышевская | 130 | | р.п. Кольцово | | 2021 | | В реализации |
| 72 | Строительство Отпайки от ВЛ 110 кВ Восточная – Кошево с отпайкой на ПС Гусиный брод (В-1 Восточная – Кошево) и ВЛ 110 кВ Восточная – Лазурная с отпайкой на ПС Гусиный брод (В-2 Восточная – Лазурная) на ПС 110 кВ Барлак | 110 | | Мошковский район | | 2020 | | Завершен |
| 73 | Реконструкция ПС 110 кВ Весна | 80 | | г. Черепаново | | 2019 | | ИП АО «РЭС» не предусмотрено. |
| 74 | Реконструкция ПС 110 кВ Карачи | 70 | | Чановский район | | 2020 | | Завершен |