**ПРОЕКТ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Первый заместитель Председателя  Правительства Новосибирской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Знатков В.М.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

**«Дорожная карта» (план мероприятий)**

**по реализации Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности[[1]](#footnote-1)**

**на территории Новосибирской области»[[2]](#footnote-2)**

На территории Новосибирской области 16 контрольных (надзорных) органов (далее – региональные КНО) осуществляют 30 видов регионального государственного контроля (надзора), 7 видов федерального государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению, которого переданы федеральным законом о виде контроля органам исполнительной власти субъектов РФ, 1 вид (федеральный государственный ветеринарный надзор) на основании соглашения между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Правительством Новосибирской области (список региональных КНО и видов контроля – см. приложение № 1).

Органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области (далее – муниципальные КНО) осуществляют 7 муниципального контроля (принято 1438 положений по видам муниципального контроля, в том числе на уровне сельских поселений) (список муниципальных видов контроля – см. приложение № 2).

| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Показатель (индикатора), характеризующий реализацию мероприятия** | **Значение показателя (индикатора)** | **Срок достижения целевого значения показателя (индикатора)** | **Ответственный исполнитель / соисполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ** | | | | | |
| ***1.1. Совершенствование системы категорирования объектов контроля (надзора)*** | | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение критериев отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления вида государственного контроля (надзора), учитывающих добросовестность контролируемых лиц | В положении о виде государственного контроля (надзора) предусмотрены критерии, характеризующие степень добросовестности контролируемых лиц | Не менее 1 критерия по каждому виду контроля (надзора) | 01.06.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 2. | Приведение критериев отнесения объектов контроля к категориям риска в соответствии с требованиями федерального законодательства (в части обеспечения учета степени тяжести вреда (ущерба), вероятности его причинения) | Действующие по виду государственного контроля (надзора) критерии рисков соответствуют требованиям, установленным в нормативных правовых актах Российской Федерации | 100% | 01.11.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 3. | Внедрение механизма снижения категории риска при соответствии объекта контроля (надзора) утвержденным критериям риска, в том числе соответствия критериям добросовестности (по инициативе регионального КНО и по заявлению контролируемого лица) | Утвержден порядок снижения категории риска при соответствии объекта контроля (надзора) утвержденным критериям риска, в том числе соответствия критериям добросовестности (по инициативе регионального КНО и по заявлению контролируемого лица) | 100% | 01.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 4. | Обеспечение информирования контролируемых лиц об утвержденных критериях отнесения объектов контроля к категориям риска, и о порядке снижения категории риска при соответствии объекта контроля (надзора) утвержденным критериям | Размещение информации (в том числе пресс-релизов) на официальном сайте КНО, в социальных сетях КНО, иных информационных площадках об утвержденных критериях отнесения объектов контроля к категориям риска, и о порядке снижения категории риска при соответствии объекта контроля (надзора) утвержденным критериям | Не менее 1 раза | 20.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 5. | Категорирование объектов контроля (актуализация сведений о присвоенной категории риска) в Едином реестре видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее – ЕРВК) | Реестр объектов контроля в ЕРВК содержит актуальные сведения о присвоенной категории риска | По мере необходимости, не менее 1 раза в год | 20.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| ***1.2. Развитие индикаторов риска в качестве основного инструмента контроля*** | | | | | |
| 6. | Пересмотр неактуальных индикаторов риска | Доля пересмотренных индикаторов риска, по которым в 2023, 2024 году не проводились контрольные (надзорные) мероприятия, от общего количества действующих на 01.01.2025 индикаторов риска по видам регионального государственного контроля (надзора) | Не менее  50% | 01.06.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 7. | Разработка индикаторов риска по массовым нарушениям обязательных требований и нарушениям, имеющим наиболее негативные последствия для охраняемых законом ценностей | Количество индикаторов риска, утвержденных в рамках каждого вида регионального государственного контроля (надзора) | Не менее 4-х  по каждому виду контроля (надзора) | 01.06.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 8. | Эффективное применение индикаторов риска | Доля индикаторов риска, по которым были проведены внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в 2025 году, от общего количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий со взаимодействием с контролируемыми лицами | 5% | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| Доля индикаторов риска, контрольные (надзорные) мероприятия по которым были согласованы органами прокуратуры, от общего количества инициированных КНО контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с индикаторами риска | 30% | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| Доля индикаторов риска, по результатам которых были выявлены нарушения обязательных требований, от общего количества проведенных контрольных (надзорных) мероприятий по индикаторам риска | 70% | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 9. | Подготовка рекомендаций по разработке индикаторов риска | Подготовлены и направлены КНО рекомендации по разработке индикаторов риска | Рекомендации подготовлены | 01.04.2025 | Минэкономразвития НСО |
| 10. | Ежеквартальный мониторинг проведения КНМ на основании индикаторов риска | Результаты мониторинга ежеквартально направляются в КНО | Не менее 4-х раз | 20.12.2025 | Минэкономразвития НСО |
| **РАЗДЕЛ 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ** | | | | | |
| ***2.1. Увеличение доли профилактических визитов при осуществлении государственного контроля (надзора),***  ***а также совершенствование качества их проведения*** | | | | | |
| 11. | Формирование перечней профилактических визитов в программах профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – перечни профилактических визитов), актуализация содержащихся в них сведений | Доля контролируемых лиц, относящихся к чрезвычайно высокой, высокой и значительной категории риска, включенных в перечни обязательных профилактических визитов, от количества контролируемых лиц, отнесенных к чрезвычайно высокой, высокой и значительной категории риска, сведения о которых внесены в ЕРВК | Не менее 15%  по каждому виду контроля (надзора) | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| Доля контролируемых лиц, включенных в перечни обязательных профилактических визитов, относящиеся к категории малого предпринимательства, от общего количества включенных в перечни контролируемых лиц | Не менее 15%  по каждому виду контроля (надзора) | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| Доля контролируемых лиц, сведения о которых внесены в перечни обязательных профилактических визитов, которым было предложено проведение профилактического визита | Не менее 40%  по каждому виду контроля (надзора) | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| Количество контролируемых лиц, включенных в перечни профилактических визитов на основании принятого решения КНО в соответствии с заявлением контролируемого лица | Не менее 15  по каждому виду контроля (надзора) | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 12. | Организация и проведение работы по информированию контролируемых лиц по вопросам проведения профилактических визитов | Размещение на официальных сайтах и в социальных сетях, иных информационных площадках КНО, Минэкономразвития НСО, а также поддержание в актуальном состоянии информации о порядке проведения профилактического визита, о способах оценки контролируемыми лицами результатов проведения профилактического визита | Не менее 4-х  по каждому региональному КНО | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| Количество сообщений, размещенных в социальных сетях КНО, содержащих информацию о возможности записи контролируемых лиц на проведение профилактического визита, о способах оценки результатов проведенного профилактического визита | Не менее 4-х  по каждому региональному КНО | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| Количество пресс-релизов, подготовленных КНО по вопросам проведения профилактических визитов, в том числе записи на проведение профилактического визита, о способах оценки результатов проведения профилактического визита | Не менее 4-х  по каждому региональному КНО | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| Количество публичных мероприятий, проведенных КНО, в рамках которых рассматривались, в том числе вопросы проведения профилактических визитов | Не менее 2-х по каждому региональному КНО | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 13. | Подготовка модельных правил проведения профилактических визитов КНО | Модельные правила проведения профилактических визитов подготовлены и направлены КНО для использования в работе | Модельные правила подготовлены | 15.12.2025 | Минэкономразвития НСО |
| 14. | Ежеквартальный мониторинг проведения КНО профилактических визитов | Результаты мониторинга ежеквартально направляются в КНО | Не менее 4-х раз | 20.12.2025 | Минэкономразвития НСО |
| ***2.2. Повышение качества программ***  ***профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям*** | | | | | |
| 15. | Мониторинг утвержденных КНО программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2025 год | Результаты мониторинга утвержденных КНО программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2025 год | Подготовлены результаты мониторинга | 01.04.2025 | Минэкономразвития НСО |
| 16. | Принятие КНО программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2026 год в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25.06.2021 № 990[[3]](#footnote-3) | Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2026 год приняты КНО в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 | По каждому виду контроля (надзора) | 20.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| ***2.3. Организация осуществления самообследования контролируемыми лицами своей деятельности*** | | | | | |
| 17. | Внесение изменений в положение о виде контроля (надзора) в части расширения видов осуществляемых профилактический мероприятий | По виду государственного контроля (надзора) предусмотрена возможность проведения самообследования | В положение о виде контроля внесены изменения | 01.06.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| В рамках самообследования предусматривается возможность составления и направления в адрес КНО деклараций о соблюдении обязательных требований | В положение о виде контроля внесены изменения | 01.06.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| ***2.4. Внедрение рейтингов безопасности объектов контроля*** | | | | | |
| 18. | Подготовка методических рекомендаций по внедрению рейтингов безопасности объектов контроля | Подготовлены методические рекомендации по внедрению рейтингов безопасности объектов контроля | Методические рекомендации подготовлены | 01.06.2025 | Минэкономразвития НСО |
| 19. | Внедрение рейтингов безопасности объектов контроля в «пилотном режиме» отдельными КНО | В «пилотном режиме» отдельными КНО внедрены рейтинги безопасности объектов контроля | Рейтинги безопасности внедрены в «пилотном режиме» | 20.12.2025 | Региональные КНО [[4]](#footnote-4)  Минэкономразвития НСО |
| **РАЗДЕЛ 3. СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОСУДЕБНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ** | | | | | |
| ***3.1. Унификация общих подходов по рассмотрению КНО жалоб контролируемых лиц*** | | | | | |
| 20. | Подготовка типовой инструкции по рассмотрению КНО жалоб контролируемых лиц | Подготовлена типовая инструкция по рассмотрению КНО жалоб контролируемых лиц | Подготовлена типовая инструкция | 01.05.2025 | Минэкономразвития НСО |
| ***3.2. Сокращение сроков рассмотрения жалоб, ходатайств (заявлений) контролируемых лиц*** | | | | | |
| 21. | Сокращение среднего срока рассмотрения жалоб контролируемых лиц в КНО | Определен средний срок рассмотрения жалоб контролируемых лиц в КНО | Не менее 12 рабочих дней | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 22. | Сокращение среднего срока рассмотрения ходатайств контролируемых лиц в КНО | Определен средний срок рассмотрения ходатайств (заявлений) контролируемых лиц в КНО | Не менее 2-х рабочих дня | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| ***3.3. Повышение качества рассмотрения жалоб, ходатайств (заявлений) контролируемых лиц*** | | | | | |
| 23. | Подготовка обзоров практики рассмотрения жалоб контролируемых лиц КНО | Количество обзоров практики рассмотрения жалоб, ходатайств (заявлений) контролируемых лиц за год и за полугодие, размещенных на официальном сайте КНО | Не менее 2-х обзоров | 15.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 24. | Ежеквартальный мониторинг рассмотрения КНО жалоб контролируемых лиц | Результаты мониторинга ежеквартально направляются в КНО | Не менее 4-х раз | 20.12.2025 | Минэкономразвития НСО |
| **РАЗДЕЛ 4. СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)** | | | | | |
| 25. | Проведение анализа действующих по видам регионального государственного контроля (надзора) ключевых и индикативных показателей на предмет их соответствия установленных требований | Результаты анализа действующих ключевых и индикативных показателей по видам регионального государственного контроля (надзора) рассмотрены на заседании комиссии по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на территории Новосибирской области | Результаты анализа рассмотрены на заседании комиссии по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на территории Новосибирской области | 01.04.2025 | Минэкономразвития НСО |
| 20. | Приведение ключевых и индикативных показателей по видам регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с установленными требованиями | Доля ключевых и индикативных показателей, не соответствующих установленным требованиям, приведенных в соответствие с законодательством | 100% | 20.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| **РАЗДЕЛ 5. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)** | | | | | |
| 21. | Внесение и подписание сведений об обязательных требованиях, содержащихся в нормативных правовых актах Новосибирской области, во ФГИС «Реестр обязательных требований» | По всем нормативным правовым актам Новосибирской области, сведения по которым внесены во ФГИС «Реестр обязательных требований», обеспечено выделение и подписание сведений об обязательных требованиях | Сведения внесены и подписаны | 01.07.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 22. | Обеспечение осуществления видов регионального государственного контроля (надзора) с использованием ГИС ТОР КНД | Доля контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, сведения по которым были переданы с использованием ГИС ТОР КНД, от общего количества проведенных мероприятий | 75% | 20.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 23. | Проведение мероприятий с использованием мобильного приложения «Инспектор» (МП «Инспектор») | Доля контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, проведенных с использованием МП «Инспектор» от общего количества проведенных мероприятий | 30% | 20.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 24. | Обеспечение разработки сервисов самообследования деятельности контролируемых лиц, «калькуляторов риска» | Обеспечена подготовка технического задания по разработке сервисов самообследования деятельности контролируемых лиц, «калькуляторов риска» | Техническое задание подготовлено | 20.12.2025 | Минэкономразвития НСО  Минцифра НСО  Региональные КНО |
| **РАЗДЕЛ 6. КАЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОКУРАТУРОЙ** | | | | | |
| 25. | Обеспечение согласования внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий с органами прокуратуры в установленном порядке | Доля «технических» отказов органов прокуратуры в согласовании внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий | Не более 10% | 20.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 26. | Подготовка обзора о типовых ошибках отказов органов прокуратуры в согласовании внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий | Подготовлен обзор о типовых ошибках отказов органов прокуратуры в согласовании внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий | Обзор подготовлен | 20.12.2025 | Региональные КНО  Минэкономразвития НСО |
| **РАЗДЕЛ 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ** | | | | | |
| 27. | Внесение изменений в положения о виде муниципального контроля в части включения возможности проведения в рамках видов муниципального контроля профилактических визитов, объявления предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований | Доля муниципальных образований Новосибирской области, которыми обеспечено по всем осуществляем видам муниципального контроля включение в свои положения о виде контроля возможности проведения профилактических визитов, объявления предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований | 70% | 01.06.2025 | Муниципальные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 28. | Разработка (актуализация) перечней индикаторов риска по видам муниципального контроля с участием муниципальных образований Новосибирской области | Обеспечена разработка (актуализация) и направление в муниципальные образования Новосибирской области перечней индикаторов риска по всем видам муниципального контроля | Перечни индикаторов риска разработаны и направлены муниципальным КНО | 01.08.2025 | Муниципальные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 29. | Разработка типового перечня ключевых и индикативных показателей осуществления муниципального контроля | Подготовлен типовой перечень ключевых и индикативных показателей осуществления муниципального контроля | Подготовлен типовой перечень ключевых и индикативных показателей осуществления муниципального контроля | 01.08.2025 | Минэкономразвития НСО |
| 30. | Приведение ключевых и индикативных показателей осуществления муниципального контроля в соответствие с требованиями законодательства | Доля муниципальных образований Новосибирской области, которыми обеспечено приведение по всем осуществляем видам муниципального контроля ключевых и индикативных показателей в соответствии с установленными требованиями | 70% | 15.12.2025 | Муниципальные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 31. | Подключение муниципальных образований Новосибирской области к ГИС ТОР КНД | Доля муниципальных образований Новосибирской области, подключенных к ГИС ТОР КНД | 85% | 01.04.2025 | Минцифра НСО  Муниципальные КНО |
| 32. | Проведение мероприятий по организации осуществления муниципального контроля в образуемых муниципальных округах | Образованными муниципальными округами обеспечено проведение в соответствии с законодательством о контроле (надзоре) всех мероприятий, направленных на организацию осуществления муниципального контроля | Мероприятия проведены | 01.06.2025 | Муниципальные КНО  Минэкономразвития НСО |
| 33. | Актуализация сведений о видах муниципального контроля на портале monitoring.gov.ru | Сведения об осуществляемых на территории Новосибирской области видов муниципального контроля являются полными и актуальными | Сведения актуализированы | 01.03.2025 | Муниципальные КНО  Минэкономразвития НСО |
| **РАЗДЕЛ 8. ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕНЫЕ НА СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | |
| 34. | Разработка показателей рейтинга КНО, муниципальных образований Новосибирской области качества осуществления контрольной (надзорной) деятельности | Перечень показателей рейтинга КНО, муниципальных образований Новосибирской области качества осуществления контрольной (надзорной) деятельности | Перечень показателей разработан | 01.03.2025 | Минэкономразвития НСО |
| 35. | Подведение итогов рейтинга КНО, муниципальных образований Новосибирской области качества осуществления контрольной (надзорной) деятельности и его публикация на сайте Правительства НСО, Минэкономразвития НСО | Рейтинг КНО, муниципальных образований Новосибирской области качества осуществления контрольной (надзорной) деятельности опубликован на сайте Правительства НСО, Минэкономразвития НСО | 2 раза в год | 01.08.2025  20.12.2025 | Минэкономразвития НСО |
| 36. | Подготовка предложений по внесению изменений в Стратегию социально-экономического развития Новосибирской области в части включения приоритетных задач в области осуществления контрольной (надзорной) деятельности | Подготовлен проект акта о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Новосибирской области, в котором предусматривается включение приоритетных задач в области осуществления контрольной (надзорной) деятельности | Проект акта | 15.12.2025 | Минэкономразвития НСО Региональные КНО |
| 37. | Повышение компетенций инспекторского состава | Доля государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, инспекторов, прошедших повешение квалификации по направлению «контрольная (надзорная) деятельность» | Не менее 10 % | 20.12.2025 | КНО  Муниципальные образования НСО |
| 38. | Проведение совещаний с региональными КНО по вопросам реализации Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности, по реализации «дорожной карты» | Обеспечено проведение совещаний с региональными КНО по вопросам реализации Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности, по реализации «дорожной карты» | Не менее 4-х мероприятий | 20.12.2025 | Минэкономразвития НСО  Минцифра НСО |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к «дорожной карте» (плану мероприятий)  по реализации Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности  на территории Новосибирской области» |

**Региональный государственный контроль (надзор)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вида государственного контроля (надзора) | Наименование областных исполнительных органов Новосибирской области, осуществляющих государственный контроль (надзор) соответствующего вида |
| 1 | Региональный государственный жилищный контроль (надзор) | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области |
| 2 | Региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | Государственная жилищная инспекция Новосибирской области |
| 3 | Региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники | Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области |
| 4 | Региональный государственный контроль (надзор) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов | Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области |
| 5 | Региональный государственный строительный надзор | Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области |
| 6 | Региональный государственный контроль (надзор) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области |
| 7 | Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле | Управление государственной архивной службы Новосибирской области |
| 8 | Региональный государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий | Департамент по тарифам Новосибирской области |
| 9 | Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Департамент по тарифам Новосибирской области |
| 10 | Региональный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения | Департамент по тарифам Новосибирской области |
| 11 | Региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике | Департамент по тарифам Новосибирской области |
| 12 | Региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | Департамент по тарифам Новосибирской области |
| 13 | Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | Департамент по тарифам Новосибирской области |
| 14 | Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе | Департамент по тарифам Новосибирской области |
| 15 | Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Департамент по тарифам Новосибирской области |
| 16 | Региональный государственный экологический контроль (надзор) | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
| 17 | Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
| 18 | Региональный государственный геологический контроль (надзор) | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
| 19 | Региональный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации | Министерство культуры Новосибирской области |
| 20 | Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания | Министерство труда и социального развития Новосибирской области |
| 21 | Региональный государственный контроль (надзор) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления | Министерство труда и социального развития Новосибирской области |
| 22 | Региональный государственный контроль (надзор) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | Министерство труда и социального развития Новосибирской области |
| 23 | Региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома | Министерство строительства Новосибирской области |
| 24 | Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости | Министерство строительства Новосибирской области |
| 25 | Региональный государственный контроль (надзор) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
| 26 | Региональный государственный контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
| 27 | Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |
| 28 | Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| 29 | Региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными | Управление ветеринарии Новосибирской области |
| 30 | Региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников | Министерство экономического развития Новосибирской области |

**Федеральный государственный контроль (надзор),**

**полномочия по осуществлению которого переданы субъекту РФ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование вида государственного контроля (надзора) | Наименование областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, осуществляющих государственный контроль (надзор) соответствующего вида |
| 1 | Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере образования | Министерство образования Новосибирской области |
| 2 | Федеральный государственный охотничий контроль (надзор) | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
| 3 | Федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
| 4 | Федеральный государственный лесной контроль (надзор) | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
| 5 | Федеральный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия | Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области |
| 6 | Федеральный государственный контроль за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта за правилами пользования внеуличным транспортом | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
| 7 | Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Новосибирской области | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |
| 8 | Федеральный государственный ветеринарный надзор | Управление ветеринарии Новосибирской области |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к «дорожной карте» (плану мероприятий)  по реализации Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности  на территории Новосибирской области» |

**Муниципальный контроль**

1. Муниципальный земельный контроль;

2. Муниципальный лесной контроль;

3. Муниципальный жилищный контроль;

4. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства;

6. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;

7. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.

1. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 21.12.2023 № 3745-р «Об утверждении Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года». [↑](#footnote-ref-1)
2. В связи с утверждением данной «дорожной карты» признается недействующей «дорожная карта» по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» (утверждена 25.06.2021 руководителем регионального проектного офиса – министром экономического развития Новосибирской области Л.Н. Решетниковым). [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям». [↑](#footnote-ref-3)
4. Перечень КНО, участвующих в «пилоте» будет определен дополнительно. [↑](#footnote-ref-4)